## RESUMO GERAL
RESUMO GERAL
| A | B | C | D | E | F | G
1 | Project: Contratação de Empreitada de Obras para Conclusão dos Edifícios do Bloco Administrativo e Lar de Estudantes do Instituto Politécnico de Songo | [5 empty] | Contractor: Julen Construções Limitada
2 | Client:Instituto Superior Politécnico de Songo
3 | Valor do Contrato:33,755,230.99MT |  |  |  |  | Certificado:No. 01
4 | Período do contrato: 4Meses |  |  |  |  | Período :Dezembro , 2022
5 | Data de início: 01/12/2022 |  |  |  |  | Moeda: MT
6
7 |  |  | Preço do Contrato | Cumulativo |  |  | Saldo
8 |  |  | (Incluindo IVA) | Este Cert. | Cert. Anterior | Total
9 | Conta de Quantidade |  | 33755230.99 |  |  | 8901668.295 | 24853562.695
10
11 | 1.1 Custo do trabalho realizado | Trabalhos contratuais (excluindo IVA) |  | 7608263.5 |  | 7608263.5
12 |  | Trabalhos amais (excluindo IVA) |  |  |  | 0
13
14 | 1.2 Custo total do trabalho realizado (11 + 12) |  |  | 7608263.5 | 0 | 7608263.5
15
16 | Menos 5% (- 14 * 5% como retenção, excluindo IVA) |  |  | -380413.175 | 0 | -380413.175 |  | 380413.175
17 | 1.3 Pagamento total por trabalho realizado (14 + 16) |  |  | 7227850.325 | 0 | 7227850.325 |  |  | 6751046.2
18 |  | Reembolso do adiantamento (-14 * 20%) |  | -1521652.7 | 0 | -1521652.7 |  | 1521652.7 | 33755230.99
19 |  | Subtotal para trabalho realizado - Adiantamento (17 + 18) |  | 5706197.625 | 0 | 5706197.625 |  |  | 20%
20 |  | Iva Trabalhos realizados - adiantamento ((19)*(17)%) |  | 970053.5962 | 0 | 970053.5962
22 | 1.4 Total pagável até a data excluindo a retenção ((19)+(20)) |  |  | 6676251.2213 | 0 | 6676251.2213

## RESUMO DE CONTRATO
'Projecto:
Cliente:
Localização: Songo,Tete, Republica de Moçambique
Dezembro de 2022
CERTIFICADOS MENSAL Nº. 01-Dezembro de 2022
SECÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR | ESTE PERÍODO |  | ANTERIORES |  | ACUMULADO |  |  | TRABALHO EXTRA |  |  | SER EXECUTADO (SALDO)
|  |  | QNT. | TOTAL | QNT. | TOTAL | QNT. | TOTAL | % | QNT. | TOTAL | % | QNT. | TOTAL | %
CAPITULO 01 | TRABALHOS PRELIMINARES - GERAL | 2850000 |  | 2850000 |  | 0 |  | 2850000 | 100% |  |  |  |  | 0 | 0%
CAPITULO 02 | EDIFÍCIO DE DE SALAS DE AULAS | 9552918 |  | 1271946 |  | 0 |  | 1271946 | 13.31% |  |  |  |  | 8280972 | 86.69%
CAPITULO 03 | EDIFICIO DO LAR DE ESTUDANTES | 15073867.5 |  | 3486317.5 |  | 0 |  | 3486317.5 | 23.13% |  |  |  |  | 11587550 | 76.87%
| TOTAL PARCIAL | 27476785.5 |  | 7608263.5 |  | 0 |  | 7608263.5 | 27.69% |  |  |  |  | 19868522 | 72.31%
| IVA (17%) | 4671053.535 |  | 1293404.795 |  | 0 |  | 1293404.795 | [5 empty] | 3377648.74
| Total com iva | 32147839.035 |  | 8901668.295 |  | 0 |  | 8901668.295 | 27.69% |  |  |  |  | 23246170.74 | 72.31%
| CONTINGÊNCIAS (5%) | 1607391.9518 | [11 empty] | 1607391.9518
| TOTAL | 33755230.9867 |  | 8901668.295 |  | 0 |  | 8901668.295 | 26.37% |  |  |  |  | 24853562.6918 | 73.63%

## MAPA DE QUANTIDADES - ISPS DE S
MAPA DE QUANTIDADES - ISPS DE SONGO
DATA: | Dezembro 2022 | MAPA DE QUANTIDADES -ISPS DE SONGO |  |  |  | CERTIFICADOS MENSAL Nº. 01-Dezembro de 2022 | [6 empty] | SER EXECUTADO (SALDO)
Item | Descrição | Un | Quant. | Preço Unit. | Total | ESTE PERÍODO |  | ANTERIORES |  | ACUMULADO
|  |  |  | MT | MT | QNT. | TOTAL | QNT. | TOTAL | QNT. | TOTAL | % | QNT. | TOTAL | %
CAPITULO 01
1 | TRABALHOS PRELIMINARES - GERAL
I.1 | Mobilização de materiais, equipamentos e meios humanos | Vg | 1 | 2850000 | 2850000 | 1 | 2850000 |  | 0 | 1 | 2850000 | 100% | 0 | 0 | 0%
| TOTAL TRABALHOS PRELIMINARES - GERAL |  |  |  | 2850000 |  | 2850000 |  | 0 |  | 2850000 |  |  | 0 | 0%
| SUB TOTAL-01 |  |  |  | 2850000 |  | 2850000 |  | 0 |  | 2850000 |  |  | 0 | 0%
CAPITULO 02
2 | EDIFÍCIO DE DE SALAS DE AULAS
2.1 | Res-do-Chão
2.1.1 | Corredores
2.1.1.1 | Fornecimento e montagem do Quadro Geral de Entrada de Energia electrica | Vg | 1 | 280000 | 280000 | 0.25 | 70000 |  | 0 | 0.25 | 70000 | 25% | 0.75 | 210000 | 75%
2.1.1.2 | Revisão e manutenção do lâmpadas e tomadas exist ao longo do corredor. | Vg | 1 | 76000 | 76000 | 0.25 | 19000 |  | 0 | 0.25 | 19000 | 25% | 0.75 | 57000 | 75%
2.1.1.3 | Revisão e reposição de todos dijuntores e acessorios dos quadros electricos existentes no extremo de cada Corredor ( Portas I 7/ I8; I23/24; I 38/39), alguns destes danificados devido a vandalização. | un | 6 | 90000 | 540000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 540000 | 100%
2.1.1.4 | Os cabos se conectam com Quadros Elétricas no Rés-do-Chão | vg | 1 | 180000 | 180000 | 0.25 | 45000 |  | 0 | 0.25 | 45000 | 25% | 0.75 | 135000 | 75%
2.1.2 | Compartimentos/ Gabinetes
2.1.2.1 | Revisão do Lâmpadas e Tomadas em todos compartimentos do res do Chão | un | 33 | 12000 | 396000 | 33 | 396000 |  | 0 | 33 | 396000 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.1.2.2 | Fornecimento e montagem de tomada de Internet no gabinete do patrimonio (porta I32) | un | 1 | 1200 | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1200 | 100%
2.1.2.3 | Fornecimento e montagem de tomada de uso geral na sala (porta I27) | un | 1 | 760 | 760 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 760 | 100%
2.1.2.4 | Reparação da Tranqueta de uma das janela da sala (porta nº I28) que não permite o fecho da mesma | un | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 4500 |  | 0 | 1 | 4500 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.1.2.5 | Fornecimento e montagem de interruptores de corrente electrica (porta nº I42/ I40/ I13) | un | 5 | 560 | 2800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 2800 | 100%
2.1.3 | Casas de Banho
2.1.3.1 | Revisão do sistema de esgoto nas casas de banho (Porta I10/ I36/ I21/ I25) | vg | 1 | 38000 | 38000 | 0.25 | 9500 |  | 0 | 0.25 | 9500 | 25% | 0.75 | 28500 | 75%
2.1.3.2 | Revisão do sistema de abastecimento de água em todas casas de banho do res do chão | vg | 1 | 36000 | 36000 | 1 | 36000 |  | 0 | 1 | 36000 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.1.3.3 | Reparação ou reposição da maçaneta do compartimento (Porta I10) | un | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 4500 |  | 0 | 1 | 4500 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.1.3.4 | Reparação da porta na casa de banho masculino, Porta (I 21) | un | 1 | 26000 | 26000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 26000 | 100%
2.1.3.5 | Fornecimento e montagem de lavatorios nas casas de banho masculino (portas nº I21/I36) | un | 7 | 21000 | 147000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 147000 | 100%
2.1.3.6 | Fornecimento de espelho na casa de banho masculino porta nº I 21/ I36 | un | 4 | 2600 | 10400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 10400 | 100%
2.1.3.7 | Fornecimento e montagem de sanita de descarga parede nas casas de banho masculino (porta nº I21/ I36) | un | 6 | 35600 | 213600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 213600 | 100%
2.1.3.8 | Reparação ou substituição de Hand dryer da casa de banho (porta nº I 21) | un | 1 | 28000 | 28000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 28000 | 100%
2.1.3.9 | Fornecimento e montagem de um porta papel higienico. | un | 1 | 1800 | 1800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1800 | 100%
2.1.3.10 | Fornecimento e montagem de lâmpada 800mm no compartimento (Porta I 10) | un | 1 | 3200 | 3200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3200 | 100%
2.1.3.11 | Fornecimento e montagem de Hand Dryer da casa de banho (porta nº I25) . | un | 1 | 28000 | 28000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 28000 | 100%
2.1.3.12 | Substituição da fechadura e do aro da porta I36 na casa de banho masculino | un | 1 | 24000 | 24000 | 0.5 | 12000 |  | 0 | 0.5 | 12000 | 50% | 0.5 | 12000 | 50%
2.1.3.13 | Fornecimento e montagem de acesssorio de ligação de Urinol em aço Inox, existente na casa de banho masculino | un | 1 | 21000 | 21000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 21000 | 100%
| TOTAL TRABALHO DE Res-do-Chão |  |  |  | 2062760 |  | 596500 |  | 0 |  | 596500 |  |  | 1466260
2.2 | Primeiro Andar
2.2.1 | Corredor/Hall de entrada
2.2.1.1 | Revisão e manutenção do lâmpadas e tomadas exist ao longo do corredor. | vg | 1 | 76000 | 76000 | 0.25 | 19000 |  | 0 | 0.25 | 19000 | 25% | 0.75 | 57000 | 75%
2.2.1.2 | Revis ã o geral e reposi ç ã o de todos dijuntores e acessorios em falta nos quadros electricos existentes no Hall principal de entrada e nos extremos de cada Corredor (Portas II 5/ II 6; II 15/ II 16; II 27/II 28). | un | 6 | 90000 | 540000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 540000 | 100%
2.2.1.3 | Fornecimento e montagem de duas ventoinhas | un | 2 | 8300 | 16600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 16600 | 100%
2.2.1.4 | Os cabos se conectam com Quadros Elétricas no Primeiro Andar. | vg | 1 | 180000 | 180000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 180000 | 100%
2.2.2 | Compartimentos/ Salas de Aulas
2.2.2.1 | Fornecimento e montagem do Quadro Geral de Chegada de Energia el é ctrica no interior do compartimento da reprografia. | vg | 1 | 260000 | 260000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 260000 | 100%
2.2.2.2 | Revisão do Lâmpadas e Tomadas em todos compartimentos do primeiro adar. | un | 26 | 12000 | 312000 | 26 | 312000 |  | 0 | 26 | 312000 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.2.3 | Fornecimento e montagem de iluminação no quadro geral de Chegada de enegia electrica, constituido por um interruptor e uma lampada. | vg | 1 | 9400 | 9400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 9400 | 100%
2.2.2.4 | Fornecimento e montagem de tomada de Internet no compartimeto porta nº II 11/ II 32 e II 24 | un | 3 | 1200 | 3600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 3600 | 100%
2.2.2.5 | Fornecimento e montagem de tomadas de uso geral na sala de aulas (porta nº II 32/ II 22/ II24 / II30/ II 29 e II 23) | un | 22 | 760 | 16720 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 16720 | 100%
2.2.2.6 | Fornecimento e montagem de tomadas de uso especifico para ar condicionado (porta nº II 23) | un | 1 | 980 | 980 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 980 | 100%
2.2.2.7 | Fornecimento e montagem de ventoinhas de tecto na oficina de Informatica ( porta nº II 22) | un | 4 | 8300 | 33200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 33200 | 100%
2.2.2.8 | Fornecimento e montagem de Caixas de derivação de corrente electrica (porta nº II 22/ II23) | un | 6 | 1800 | 10800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 10800 | 100%
2.2.2.9 | Fornecimento e fixação de tecto falso no interior da sala (porta nº II 22 e II 23) | m2 | 117.81 | 1800 | 212058 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 117.81 | 212058 | 100%
2.2.2.10 | Trabalhos de acabamento com argamassa de cimento e areia num traço de 1:3 no tecto do compartimento n º II 23 e II 24 | m2 | 30 | 650 | 19500 | 30 | 19500 |  | 0 | 30 | 19500 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.2.11 | Reparação da tranqueta da janela 2,40x1,80 dentro do compartimentos (porta nº II 22) | un | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 3500 |  | 0 | 1 | 3500 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.2.12 | Fornecimento e montagem de lampadas 1200mm no compartimento (porta n º II 22/ II23) | un | 10 | 3800 | 38000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 38000 | 100%
2.2.2.13 | Fornecimento e montagem de interruptores de corrente nos compartimentos (porta nº II 224 / II 22) | un | 5 | 560 | 2800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 2800 | 100%
2.2.2.14 | Remo ç ã o e substitui çã o de mosaico cer á mico que neste momento se encontra a levantar no interior da sala nº II30. | m2 | 63.93 | 1800 | 115074 | 31.97 | 57546 |  | 0 | 31.97 | 57546 | 50.01% | 31.96 | 57528 | 49.99%
2.2.3 | Casas de Banho |  |  |  | 0
2.2.3.1 | Revisão do sistema de esgoto nas casas de banho (Porta II 7 / II 14/ II 17/ II 26) | vg | 1 | 38000 | 38000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 38000 | 100%
2.2.3.2 | Revisão do sistema de abastecimento de água em todas casas de banho do primeiro andar | vg | 1 | 36000 | 36000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 36000 | 100%
2.2.3.3 | Fornecimento e montagem de cabo electrico ø1.5mm incluindo tubo VD 16mm para iluminação do compartimento de tubos de queda de águas residuais casa de banho porta nº II 7 | vg | 1 | 41000 | 41000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 41000 | 100%
2.2.3.4 | Fornecimento e Montagem de um Interruptor no compartimento porta nº II 7 / II 26 | un | 2 | 560 | 1120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1120 | 100%
2.2.3.5 | Fornecimento e Montagem de uma lampada 800mm no compartimento porta nº II 7 /II 26 | un | 2 | 3200 | 6400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 6400 | 100%
2.2.3.6 | Fornecimento e montagem de um Hand Dryer (porta nº II 17) | un | 1 | 28000 | 28000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 28000 | 100%
| TOTAL TRABALHO DE Primeiro Andar |  |  |  | 2000752 |  | 411546 |  | 0 |  | 411546 |  |  | 1589206
2.3 | Segundo Andar
2.3.1 | Corredor/Hall de entrada
2.3.1.1 | Revisão e manutenção do lâmpadas e tomadas exist ao longo do corredor. | vg | 1 | 76000 | 76000 | 0.25 | 19000 |  | 0 | 0.25 | 19000 | 25% | 0.75 | 57000 | 75%
2.3.1.2 | Revisão e reposição de todos dijuntores e acessorios em falta nos quadros electricos existentes no Hall principal de entrada e nos extremos de cada Corredor ( Portas IV 6/ IV 7;IV 16/ IV 17; IV 28/IV 29). | un | 6 | 90000 | 540000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 540000 | 100%
2.3.1.3 | Fornecimento e montagem de duas ventoinhas | un | 2 | 8300 | 16600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 16600 | 100%
2.3.1.4 | Os cabos se conectam com Quadros Elétricas no Segundo Andar. | vg | 1 | 180000 | 180000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 180000 | 100%
2.3.2 | Compartimentos/ Salas de Aulas |  |  |  | 0
2.3.2.1 | Fornecimento e montagem do Quadro Geral de Chegada de Energia eléctrica no interior do compartimento da Secretaria da divis ã o de engenharia (Porta n º III 1), incluindo equipamentos, dijuntores e todos acessorios necessarios para o seu pleno funcionamento. | vg | 1 | 260000 | 260000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 260000 | 100%
2.3.2.2 | Revisão do Lâmpadas e Tomadas em todos compartimentos do Segundo adar. | un | 26 | 12000 | 312000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 26 | 312000 | 100%
2.3.2.3 | Fornecimento e montagem de tomada de Internet no compartimeto porta nº III 12/ III 13 e III 19 | un | 3 | 1200 | 3600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 3600 | 100%
2.3.2.4 | Fornecimento e montagem de tomadas de uso geral na sala de aulas porta nº III 5 | un | 22 | 760 | 16720 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 16720 | 100%
2.3.2.5 | Remoção e substituição de todo mosaico cerámico que neste momento se encontra a levantar no interior da sala nº III 4 | m2 | 95 | 1800 | 171000 | 47.5 | 85500 |  | 0 | 47.5 | 85500 | 50% | 47.5 | 85500 | 50%
2.3.3 | Casas de Banho |  |  |  | 0
2.3.3.1 | Revisão do sistema de esgoto nas casas de banho (Porta III 8 / III 15/ III 18/I II26) | vg | 1 | 38000 | 38000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 38000 | 100%
2.3.3.2 | Revisão do sistema de abastecimento de água em todas casas de banho do segundo andar | vg | 1 | 36000 | 36000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 36000 | 100%
2.3.3.3 | Fornecimento e Montagem de um Interruptor na casa de banho porta nº III 8 | un | 1 | 560 | 560 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 560 | 100%
2.3.3.4 | Fornecimento e Montagem de uma lampada 800mm no compartimento de tubos de descarga de águas residuais. | un | 2 | 3200 | 6400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 6400 | 100%
| TOTAL TRABALHO DE Segundo Andar |  |  |  | 1656880 |  | 104500 |  | 0 |  | 104500 |  |  | 1552380
2.4 | Terceiro Andar
2.4.1 | Corredor/ Hall de Entrada
2.4.1.1 | Revisão e manutenção do lâmpadas e tomadas exist ao longo do corredor. | vg | 1 | 76000 | 76000 | 0.25 | 19000 |  | 0 | 0.25 | 19000 | 25% | 0.75 | 57000 | 75%
2.4.1.2 | Fornecimento e montagem de duas ventoinhas no hall de entrada principal | un | 2 | 18600 | 37200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 37200 | 100%
2.4.1.3 | Revisão geral e reposição de todos dijuntores e acessorios em falta nos quadros electricos existentes no Hall principal de entrada e nos extremos de cada Corredor ( Portas IV 6/ IV7;IV 16/ IV 17; IV28/IV 29). Alguns dos quais sofreram total vandalização | un | 6 | 90000 | 540000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 540000 | 100%
2.4.1.4 | Revisão geral do mosaico existente no corredor que da acesso ao gabinete do director Geral, mosaico que tende a levantar-se. | m2 | 156 | 1800 | 280800 | 78 | 140400 |  | 0 | 78 | 140400 | 50% | 78 | 140400 | 50%
2.4.1.5 | Os cabos se conectam com Quadros Elétricas no Terceiro Andar | vg | 1 | 180000 | 180000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 180000 | 100%
2.4.2 | Compartimentos/ Salas de Aulas
2.4.2.1 | Fornecimento e montagem do Quadro Geral de Chegada de Energia eléctrica no interior do compartimento da Secretaria (Porta n º IV1), incluindo equipamentos, disjuntores e todos acessorios necessarios para o seu pleno funcionamento. | vg | 1 | 260000 | 260000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 260000 | 100%
2.4.2.2 | Revisão do Lâmpadas e Tomadas em todos compartimentos do terceiro adar. | un | 26 | 12000 | 312000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 26 | 312000 | 100%
2.4.2.3 | Fornecimento e montagem de duas ventoinhas, na sala de aula porta nº IV 11 | un | 2 | 8300 | 16600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 16600 | 100%
2.4.2.4 | Fornecimento e montagem de uma fechadura e aro da porta IV 11 | vg | 1 | 24000 | 24000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 24000 | 100%
2.4.2.5 | Remoção e substituição de todo mosaico cerámico que neste momento se encontra a levantar no interior da sala porta nº IV 11 | m2 | 95 | 2500 | 237500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 95 | 237500 | 100%
2.4.3 | Casas de Banho
2.4.3.1 | Revisão do sistema de esgoto nas casas de banho (Porta IV 9 /IV15/ IV 18) | vg | 1 | 38000 | 38000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 38000 | 100%
2.4.3.2 | Revisão do sistema de abastecimento de á gua em todas casas de banho terceiro andar | vg | 1 | 36000 | 36000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 36000 | 100%
| TOTAL TRABALHO DE Terceiro Andar |  |  |  | 2038100 |  | 159400 |  | 0 |  | 159400 |  |  | 1878700
2.5 | PEQUENO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
2.5.1 | Fornecimento e montagem de torre de pressao metalica de 15m de altura. | Un | 1 | 714426 | 714426 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 714426 | 100%
2.5.2 | Fornecimento e montagem de depositos plastex de 5m3, com previsao de depositos de recepcao, incluindo toda tubagem e acessorios para o bom funcionamento. | un | 3 | 56000 | 168000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 168000 | 100%
2.5.3 | Fornecimento e montagem de bombas com capacidade para o bom funcionamento do sistema. | un | 2 | 386000 | 772000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 772000 | 100%
2.5.4 | Construcao de vedacao em rede tubarao para a torre de pressao. | vg | 1 | 140000 | 140000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 140000 | 100%
| TOTAL TRABALHO DE PEQUENO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA |  |  |  | 1794426 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1794426
| SUB TOTAL-02 |  |  |  | 9552918 |  | 1271946 |  | 0 |  | 1271946 |  |  | 8280972
CAPITULO 03
3 | EDIFICIO DO LAR DE ESTUDANTES
3.1 | Res-do-Chão
3.1.1 | Hall de Entrada/ Sala de Reuniões
3.1.1.1 | Fornecimento e montagem do Quadro Geral de Entrada de Energia electrica | vg | 1 | 320000 | 320000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 320000 | 100%
3.1.1.2 | Montagem de Lâmpadas no Res-do- Chao,( inclui fornecimento e/ou condicionamento de cabos, interruptores) | vg | 1 | 840000 | 840000 | 0.25 | 210000 |  | 0 | 0.25 | 210000 | 25% | 0.75 | 630000 | 75%
3.1.1.3 | Montagem de Tomadas no Res-do- Chao,( inclui fornecimento e/ou condicionamento de cabos) | vg | 1 | 610000 | 610000 | 0.25 | 152500 |  | 0 | 0.25 | 152500 | 25% | 0.75 | 457500 | 75%
3.1.1.4 | Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso acartonado, no hall principal de entrada do edificio. | m2 | 120 | 1800 | 216000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 120 | 216000 | 100%
3.1.1.5 | Revisão do sistema de abastecimento de água ao nivel do Res-do-Chao | vg | 1 | 270000 | 270000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 270000 | 100%
3.1.1.6 | Revisão do sistema de de esgoto ao nivel do Res-do-Chao | vg | 1 | 230000 | 230000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 230000 | 100%
3.1.1.7 | Fornecimento e montagem de aparelho de secagem das mãos na casa de banho masculino e femenino (porta nº 0-1; 0-2 e 0-3) | un | 3 | 28000 | 84000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 84000 | 100%
3.1.1.8 | Fornecimento e montagem de torneiras na casa de banho masculino (porta n º 0-1) torneiras | vg | 1 | 83000 | 83000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 83000 | 100%
3.1.1.9 | Fornecimento e montagem de espelhos sendo 4 na casa de banho masculino (porta nº 0-1) e 5 na casa de banho femenino (porta nº 0-2) | un | 9 | 2200 | 19800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 19800 | 100%
| TOTAL TRABALHO DE Res-do-Chão |  |  |  | 2672800 |  | 362500 |  | 0 |  | 362500 |  |  | 2310300
3.2 | Primeiro Andar
3.2.1 | Hall de entrada e Corredores.
3.2.1.1 | Revisão e reposição de quadros electricos existentes no hall de entrada e nos extremo de cada Corredor. | vg | 1 | 600000 | 600000 | 0.25 | 150000 |  | 0 | 0.25 | 150000 | 25% | 0.75 | 450000 | 75%
3.2.1.2 | Revisão e manutenção de Lâmpadas e Tomadas no hall de entrada e ao longo do corredor. | vg | 1 | 78000 | 78000 | 0.25 | 19500 |  | 0 | 0.25 | 19500 | 25% | 0.75 | 58500 | 75%
3.2.2 | Compartimentos/ Quartos
3.2.2.1 | Revisão de L âmpadas e Tomadas em todos compartimentos e quartos existentes Primeiro Andar. | un | 50 | 3600 | 180000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 50 | 180000 | 100%
3.2.2.2 | Revisão do sistema de abastecimento de água e esgoto na copa. | vg | 1 | 38000 | 38000 | 0.25 | 9500 |  | 0 | 0.25 | 9500 | 25% | 0.75 | 28500 | 75%
3.2.2.3 | Fornecimento e montagem de ventoinhas de parede para sala de estudos porta I-27/ I- 30 | un | 8 | 8500 | 68000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 68000 | 100%
3.2.2.4 | Fornecimento e montagem de ventoinhas de tecto nos quartos (porta nº I-19; I-35; I-37; I-39; I-46;) | un | 7 | 8300 | 58100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 58100 | 100%
3.2.2.5 | Reparação do aro e guarnição danificado da porta nº I-46 | un | 1 | 45000 | 45000 | 1 | 45000 |  | 0 | 1 | 45000 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.2.2.6 | Fornecimento e fixação de espelhos na casa de banho do quarto( Porta I-46), espelhos iguais ao existentes. | un | 2 | 2200 | 4400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 4400 | 100%
3.2.3 | Casas de Banho
3.2.3.1 | Revisão de funcionamento do sistema de água e esgoto nas casas de banho do Primeiro Andar | vg | 1 | 38000 | 38000 | 0.25 | 9500 |  | 0 | 0.25 | 9500 | 25% | 0.75 | 28500 | 75%
3.2.3.2 | Fornecimento e montagem de termo acumulador electrico 50L na casa de banho (porta nº I-17; I-23; I-35; I-37; I-39; I-46; ) | un | 4 | 26000 | 104000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 104000 | 100%
3.2.3.3 | Fornecimento e montagem de lampadas 800mm dentro de armadura estanque existente dentro da casa de banho (porta nº I-19; I-5 ; I-58; I-55; I-46; I-58; I-84; I-80/77; I- 69/72; I-76/73) | un | 16 | 3200 | 51200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 51200 | 100%
3.2.3.4 | Fornecimento e montagem de chuveiro ( Porta nº I-39; I-46) | un | 4 | 18000 | 72000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 72000 | 100%
3.2.3.5 | Fornecimento e montagem de uma bicha flexivel no termo acumulador electrico da casa de banho ( Porta nº I-88/85) | un | 1 | 2600 | 2600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2600 | 100%
| TOTAL TRABALHO DE Primeiro Andar |  |  |  | 1339300 |  | 233500 |  | 0 |  | 233500 |  |  | 1105800
3.3 | Segundo Andar
3.3.1 | Hall de entrada e Corredores.
3.3.1.1 | Revisão e reposição de quadros electricos existentes no hall de entrada e nos extremo de cada Corredor. | vg | 1 | 600000 | 600000 | 0.25 | 150000 |  | 0 | 0.25 | 150000 | 25% | 0.75 | 450000 | 75%
3.3.1.2 | Revisão e manuten ção do Lâmpadas e Tomadas no hall de entrada e ao longo do corredor. | vg | 1 | 78000 | 78000 | 0.25 | 19500 |  | 0 | 0.25 | 19500 | 25% | 0.75 | 58500 | 75%
3.3.1.3 | Remoção e recolocação de mosaico cerâmico que neste momento encontra a se levantar devido a dilatações. | m2 | 55 | 2450 | 134750 | 27.5 | 67375 |  | 0 | 27.5 | 67375 | 50% | 27.5 | 67375 | 50%
3.3.2 | Compartimentos/ Quartos
3.3.2.1 | Revisão e manutenção do Lâmpadas e Tomadas em todos compartimentos e quartos existentes no Segundo Andar. | un | 48 | 12000 | 576000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 48 | 576000 | 100%
3.3.2.2 | Revisao do sistema de abastecimento de água e esgoto na copas. | vg | 1 | 38000 | 38000 | 0.25 | 9500 |  | 0 | 0.25 | 9500 | 25% | 0.75 | 28500 | 75%
3.3.2.3 | Fornecimento e montagem de um vidro que se encontra quebrado no Quarto (Porta nº II 85/ II 86) vidro com dimensão de 0,60x0,60m. | un | 1 | 3700 | 3700 | 1 | 3700 |  | 0 | 1 | 3700 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.3.2.4 | Fornecimento e montagem de um vidro no Quarto (Porta nº II 97) vidro com dimensão de 1,20x0,60m | un | 1 | 6900 | 6900 | 1 | 6900 |  | 0 | 1 | 6900 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.3.3 | Casas de Banho
3.3.3.1 | Revis ã o de funcionamento do sistema de á gua e esgoto nas casas de banho do Segundo Andar | vg | 1 | 38000 | 38000 | 0.25 | 9500 |  | 0 | 0.25 | 9500 | 25% | 0.75 | 28500 | 75%
3.3.3.2 | Fornecimento e fixação de espelhos na casa de banho do quarto( Porta II- 85/87) | un | 2 | 3800 | 7600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 7600 | 100%
3.3.3.3 | Fornecimento e montagem de lampadas 800mm dentro de armadura estanque existente dentro da casa de banho (porta nº I-19; I-5 ; I-58; I-55; I-46; I-58; I-84; I-80/77; I-69/72; I-76/73) | un | 10 | 3200 | 32000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 32000 | 100%
3.3.3.4 | Fornecimento e montagem de lampadas 800mm Incluindo armadura estanque (porta nº II-97; ) | un | 1 | 3200 | 3200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3200 | 100%
| TOTAL TRABALHO DE Segundo Andar |  |  |  | 1518150 |  | 266475 |  | 0 |  | 266475 |  |  | 1251675
3.4 | Terceiro Andar
3.4.1 | Hall de entrada e Corredores.
3.4.1.1 | Revisão e reposição de todos dijuntores e acessorios em falta nos quadros electricos existentes no hall de entrada e nos extremo de cada Corredor, um dos quais contem apenas condutores de chegada. | vg | 1 | 60000 | 60000 | 0.25 | 15000 |  | 0 | 0.25 | 15000 | 25% | 0.75 | 45000 | 75%
3.4.1.2 | Revisão e manuten ção do Lâmpadas e Tomadas no hall de entrada e ao longo do corredor. | vg | 1 | 78000 | 78000 | 0.25 | 19500 |  | 0 | 0.25 | 19500 | 25% | 0.75 | 58500 | 75%
3.4.2 | Compartimentos/ Quartos
3.4.2.1 | Revisão geral e manutenção do Lâmpadas e Tomadas em todos compartimentos e quartos existentes no Terceiro andar. | un | 48 | 12000 | 576000 | 12 | 144000 |  | 0 | 12 | 144000 | 25% | 36 | 432000 | 75%
3.4.2.2 | Revisao do sistema de abastecimento de água e esgoto na copas. | vg | 1 | 38000 | 38000 | 0.25 | 9500 |  | 0 | 0.25 | 9500 | 25% | 0.75 | 28500 | 75%
3.4.2.3 | Fornecimento e montagem de ventoinha de parede para sala de estudos porta III-84 | un | 3 | 8500 | 25500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 25500 | 100%
3.4.2.4 | Fornecimento e montagem de um vidro que se encontra quebrado no Quarto (Porta nº II 85/ II 86) vidro com dimensão de 0,60x0,60m. | un | 2 | 4300 | 8600 | 2 | 8600 |  | 0 | 2 | 8600 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.4.3 | Casas de Banho
3.4.3.1 | Revisão do sistema de água e esgoto nas casas de banho do Terceiro andar | vg | 1 | 38000 | 38000 | 0.25 | 9500 |  | 0 | 0.25 | 9500 | 25% | 0.75 | 28500 | 75%
3.4.3.2 | Fornecimento e montagem de lampadas 800mm dentro de armadura estanque existente dentro da casa de banho (porta nº III-34/35; III-44/46 ) | un | 2 | 3200 | 6400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 6400 | 100%
3.4.3.3 | Fornecimento e montagem de lampadas 800mm Incluindo armadura estanque igual a existente nas casas de banho (porta nº III-77/80; ) | un | 1 | 3200 | 3200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3200 | 100%
| TOTAL TRABALHO DE Terceiro Andar |  |  |  | 833700 |  | 206100 |  | 0 |  | 206100 |  |  | 627600
3.5 | Quarto Andar
3.5.1 | Hall de entrada e Corredores.
3.5.1.1 | Revisão e reposição de todos dijuntores e acessorios em falta nos quadros electricos existentes no hall de entrada e nos extremos de cada Corredor. | vg | 1 | 600000 | 600000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 600000 | 100%
3.5.1.2 | Revisão e manuten ção do Lâmpadas e Tomadas no hall de entrada e ao longo do corredor. | vg | 1 | 78000 | 78000 | 0.25 | 19500 |  | 0 | 0.25 | 19500 | 25% | 0.75 | 58500 | 75%
3.5.2 | Compartimentos/ Quartos
3.5.2.1 | Revisão e manutenção do Lâmpadas e Tomadas em todos compartimentos e quartos existentes no Quatro Andar. | un | 46 | 12000 | 552000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 46 | 552000 | 100%
3.5.2.2 | Revisao do sistema de abastecimento de água e esgoto na copa. | vg | 1 | 38000 | 38000 | 0.25 | 9500 |  | 0 | 0.25 | 9500 | 25% | 0.75 | 28500 | 75%
3.5.2.3 | Fornecimento e montagem de ventoinhas de parede para sala de estudos (porta IV-84) | un | 4 | 8500 | 34000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 34000 | 100%
3.5.3 | Casas de Banho
3.5.3.1 | Revisão do sistema de água e esgoto nas casas de banho do Quatro Andar | vg | 1 | 70000 | 70000 | 0.25 | 17500 |  | 0 | 0.25 | 17500 | 25% | 0.75 | 52500 | 75%
3.5.3.2 | Fornecimento e montagem de lampadas 800mm dentro de armadura estanque existente dentro da casa de banho (porta nº IV-80/77; IV- 71/74; IV-118/121, IV-85/87; IV- 112/115; IV-89/91; IV-109/106; IV-94;; IV-100/103 ) | un | 22 | 3200 | 70400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 70400 | 100%
3.5.3.3 | Fornecimento e montagem de chuveiro na casa de banho ( Porta nº IV85; I-46) | un | 2 | 14000 | 28000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 28000 | 100%
| TOTAL TRABALHO DE Quarto Andar |  |  |  | 1470400 |  | 46500 |  | 0 |  | 46500 |  |  | 1423900
3.6 | PEQUENO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
3.6.1 | Fornecimento e montagem de torre de pressao metalica de 15m de altura. | Un | 1 | 893032.5 | 893032.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 893032.5 | 100%
3.6.2 | Fornecimento e montagem de depositos plastex de 10m3, com previsao de depositos de recepcao, incluindo toda tubagem e acessorios para o bom funcionamento. | un | 4 | 126000 | 504000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 504000 | 100%
3.6.3 | Fornecimento e montagem de bombas com capacidade para o bom funcionamento do sistema. | un | 2 | 480000 | 960000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 960000 | 100%
3.6.4 | Construcao de vedacao em rede tubarao para a torre de pressao. | vg | 1 | 140000 | 140000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 140000 | 100%
| TOTAL TRABALHO DE PEQUENO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA |  |  |  | 2497032.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2497032.5
3.7 | Construcao de Fossa septica
2.7.1 | Construcao de Fossa septica com capacidade para 1000 pessoas incluindo todos acessorios para o bom funcionamento (Desenho e medidas a ser fornecido pelo empreiteiro) | vg | 1 | 4742485 | 4742485 | 0.5 | 2371242.5 |  | 0 | 0.5 | 2371242.5 | 50% | 0.5 | 2371242.5 | 50%
| TOTAL TRABALHO DE Construcao de Fossa septica |  |  |  | 4742485 |  | 2371242.5 |  | 0 |  | 2371242.5 |  |  | 2371242.5
| SUB TOTAL-03 |  |  |  | 15073867.5 |  | 3486317.5 |  | 0 |  | 3486317.5 |  |  | 11587550
| SUB-TOTAL(1+2+3) |  |  |  | 27476785.5 |  | 7608263.5 |  | 0 |  | 7608263.5 | 27.69% |  | 19868522 | 72.31%
| IVA (17%) |  |  |  | 4671053.535 |  | 1293404.795 |  | 0 |  | 1293404.795 | 27.69% |  | 3377648.74 | 72.31%
| Total com IVA |  |  |  | 32147839.035 |  | 8901668.295 |  | 0 |  | 8901668.295 | 27.69% |  | 23246170.74 | 72.31%
| Contingências (5 %) |  |  |  | 1607391.9518 | [8 empty] | 1607391.9518
| General Total |  |  |  | 33755230.9867 |  | 8901668.295 |  | 0 |  | 8901668.295 | 26.37% |  | 24853562.6918 | 73.63%
| —————————————— | [7 empty] | ————————————————
| Fiscalizaçăo | [8 empty] | Empreiteiro